## 接口开发
模块 | 功能点 | 备注 | 估算时间 | 优先级
桉木 | 查询-关键字、筛选 |  | 0.5 | 高
辅助功能 | 添加好友、收藏供应消息、收藏求购消息 |  | 0.5 | 中
| 桉木,原木等的手动干预排序 |  | 0.5 | 高
| 议价器 |  | 0.5 | 高
我的农易通 | 原木、淀粉、胶合板：修改 |  | 0.5 | 高
| 我的好友-列表、删除 |  | 1 | 中
| 我收藏的供应消息、求购消息（原木、淀粉、胶合板、桉板） |  | 1.5 | 中
|  | 时间总计 | 5

## 后台开发
模块 | 功能点 | 备注 | 估算时间
客户端用户管理 | 查询列表 |  | 0.5
详情
禁用/恢复
供应信息管理(桉板) | 查询列表 |  | 1
| 详情及人工排序 |  | 1
供应信息管理(淀粉、胶合板、原木) | 查询列表 |  | 1
| 详情及人工排序 |  | 1
求购信息管理(桉板) | 查询列表 |  | 1
| 详情及人工排序 |  | 1
求购信息管理(淀粉、胶合板、原木) | 查询列表 |  | 1
| 详情及人工排序 |  | 1
省、市、县管理 | 省、市、县增加、删除 |  | 1
| 查询列表 |  | 1
规格管理 | 列表 |  | 1
添加规格
删除规格
广告管理 | 列表
修改
运费管理 | 添加、修改，删除 |  | 0.5
| 查询列表 |  | 0.5
| 批量导入 |  | 1.5
| 后台功能自测 |  | 4
|  | 时间总计 | 14

## android 开发 (hidden)
模块 | 功能点 | 估算时间（彭鹏） | 估算时间（胡世雄） | 备注
| 启动广告、首页、用户信息修改、登陆流程，图片压缩 | 1 | 0.5 | 胡世雄（不包含 图片压缩）
| 单板流程 | 7 | 6
| 胶合板流程 | 4 | 2.5
| 原木流程 | 3 | 2
| 淀粉流程 | 3 | 2
| 我的农易通 | 4 | 4
| 界面布局调整 | 3 | 2.5
|  | 25 | 19.5 | 共计/天